## Sheet1
Week | From | To | Report | Phan Thanh Sang | Pham Hoang Chinh | Huynh Huu Nghi | Le Van Phap
1 | 2016-09-05 | 15/05/2016 | 1 | MCU + sensor
2 | 16/05/2016 | 22/05/2016 | 2 | Phần cứng + load sensor | Document + giao tiếp | Giao tiếp + Giống cây | Web server Demo + DB
3 | 23/05/2016 | 29/05/2016 |  | Phần cứng + load sensor + giao tiếp RF | Document + Giống cây | Android app | Web server API
4 | 30/05/2016 | 2016-05-06 | 3 | Load API + Thuật toán Web + giao tiếp RF | Document + Report + Meeting Report | Giống cây + Nhập DB+ Load Android Api | Update Webserver
5 | 2016-06-06 | 2016-12-06 |  | Complete Load API + Controlling Output | Document + Report + Meeting Report | Thi công Output + Android | Manitain Webserver
6 | 13/06/2016 | 19/06/2016 | 4 | Complete phần cứng thô, vẽ mạch in mạch hàn mạch | Document + Report + Meeting Report+ dựng mô hình | Dựng mô hình vườn | Dựng mô hình vườn
7 | 20/06/2016 | 26/06/2016 |  | Test and Debug | Document + Report + Meeting Report + Test case | Document + Report + Meeting Report + Test case | Document + Report + Meeting Report + Test case
8 | 27/06/2016 | 2016-03-07 |  | Verify phần cứng và test cuối cùng | Document + Report + Meeting Report+ Test case | Document + Report + Meeting Report+ Test case | Document + Report + Meeting Report+ Test case
9 | 2016-04-07 | 2016-10-07 |  | Đưa lên mô hình vườn, edit document | Document + Report + Meeting Report + Test case | Document + Report + Meeting Report + Test case | Document + Report + Meeting Report + Test case
10 | 2016-11-07 | 17/07/2016
11 | 18/07/2016 | 24/07/2016
12 | 25/07/2016 | 31/07/2016
13 | 2016-01-08 | 2016-07-08
14 | 2016-08-08 | 14/08/2016
15 | 15/08/2016 | 21/08/2016
16 | 22/08/2016 | 28/08/2016
| 30/05/2016 | Nhận Module cc1310
| 26/05/2016 | Cảm biến Nhiêt độ độ ẩm AM2320